1. การวิเคราะห์ผลการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   ด้านคณิตศาสตร์

การวิเคราะห์ผลการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2566

ด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำไปใช้วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์

ในปีการศึกษา 2567 โรงเรียน…………………..………………….………………

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา………………………………………………

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

วัตถุประสงค์

1. ศึกษา วิเคราะห์ ผลการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2566

ในภาพรวมระดับประเทศ สังกัด เขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และโรงเรียน

2. ศึกษา วิเคราะห์ ผลการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2566

รายสาระการเรียนรู้  รายมาตรฐานการเรียนรู้  รายตัวชี้วัดและรายข้อ

3. เพื่อนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการประเมินไปใช้ในการกำหนดเป้าหมาย ปรับปรุงและทบทวนการจัดการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

4. เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดทำโครงการ  วิจัย  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้น

วิธีดำเนินการ

1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่

1) รายงานฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการประเมินของโรงเรียน

2) รายงานฉบับที่ 2 แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินของโรงเรียน

3) รายงานฉบับที่ 4 แบบรายงานผลการทดสอบนักเรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละตัวชี้วัด

4) รายงานฉบับที่ 5 แบบรายงานจำนวนนักเรียนตอบถูกรายข้อ

2. ผู้วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยดำเนินการ 4 ตอน คือ

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ตอนที่ 2 การกำหนดเป้าหมาย
             ตอนที่ 3 วิธีการยกระดับ

ตอนที่ 4 แผนการขับเคลื่อนและยกระดับ

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ผลการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
            ด้านคณิตศาสตร์

ตารางที่ 1  แสดงค่าสถิติ แยกตามสาระการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์

| สาระการเรียนรู้ | โรงเรียน | ระดับเขตพื้นที่ | ระดับประเทศ |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนและพีชคณิต | 40.00 | 45.44 | 54.89 |
| การวัดและเรขาคณิต | 40.00 | 42.53 | 49.85 |
| สถิติและความน่ะเป็น | 40.00 | 52.32 | 58.24 |

จากตารางที่ 1  พบว่า สาระที่โรงเรียน…………………………………………………………ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่  สาระ……….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

แผนภูมิที่ 1  แสดงค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์

ตารางที่ 2  แสดงค่าสถิติ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์

| มาตรฐานการเรียนรู้ | โรงเรียน | ระดับเขตพื้นที่ | ระดับประเทศ |
| --- | --- | --- | --- |
| มาตรฐาน ค 1.1 | 40.00 | 47.73 | 55.47 |
| มาตรฐาน ค 1.2 | 40.00 | 45.45 | 50.88 |
| มาตรฐาน ค 2.1 | 40.00 | 42.47 | 49.77 |
| มาตรฐาน ค 2.2 | 40.00 | 43.39 | 50.89 |
| มาตรฐาน ค 3.1 | 40.00 | 52.32 | 58.24 |

จากตารางที่ 2  พบว่า มาตรฐานที่โรงเรียน…………………………………………………..ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ………………..…..
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

แผนภูมิที่ 2  แสดงค่าสถิติ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์

ตารางที่ 3  แสดงค่าสถิติ แยกตามตัวชี้วัด ด้านคณิตศาสตร์

| มาตรฐาน/ตัวชี้วัด | โรงเรียน | ระดับเขตพื้นที่ | ระดับประเทศ |
| --- | --- | --- | --- |
| ค 1.1/1 | 40.00 | 55.72 | 66.58 |
| ค 1.1/2 | 40.00 | 62.12 | 63.37 |
| ค 1.1/3 | 40.00 | 54.77 | 62.06 |
| ค 1.1/4 | 40.00 | 60.98 | 65.76 |
| ค 1.1/5 | 40.00 | 42.27 | 51.63 |
| ค 1.1/6 | 40.00 | 47.35 | 52.26 |
| ค 1.2/1 | 40.00 | 45.45 | 50.88 |
| ค 2.1/1 | 40.00 | 47.14 | 57.40 |
| ค 2.1/2 | 40.00 | 40.79 | 45.48 |
| ค 2.1/3 | 40.00 | 46.80 | 52.37 |
| ค 2.1/4 | 40.00 | 37.58 | 46.63 |
| ค 2.1/5 | 40.00 | 41.20 | 48.65 |
| ค 2.2/1 | 40.00 | 43.39 | 50.89 |
| ค 3.1/1 | 40.00 | 56.45 | 61.77 |
| ค 3.1/2 | 40.00 | 44.08 | 51.19 |

จากตารางที่ 3  พบว่า ตัวชี้วัดที่โรงเรียน…………………………………………..  ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่  ตัวชี้วัด ……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตารางที่ 3  แสดงค่าสถิติ แยกตามตัวชี้วัด ด้านคณิตศาสตร์

ตารางที่ 4  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ด้านคณิตศาสตร์

| ข้อที่ | โรงเรียน | ระดับเขตพื้นที่ | ระดับประเทศ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.00 | 55.73 | 66.58 |
| 2 | 40.00 | 62.12 | 63.37 |
| 3 | 40.00 | 54.78 | 62.06 |
| 4 | 40.00 | 60.98 | 65.77 |
| 5 | 40.00 | 45.45 | 53.73 |
| 6 | 40.00 | 48.42 | 52.80 |
| 7 | 40.00 | 47.32 | 54.89 |
| 8 | 40.00 | 50.63 | 55.67 |
| 9 | 40.00 | 44.08 | 48.85 |
| 10 | 40.00 | 43.85 | 49.45 |
| 11 | 40.00 | 47.05 | 52.32 |
| 12 | 40.00 | 54.02 | 62.33 |
| 13 | 40.00 | 30.57 | 36.23 |
| 14 | 40.00 | 43.93 | 48.27 |
| 15 | 40.00 | 47.89 | 51.95 |
| 16 | 40.00 | 40.77 | 47.81 |
| 17 | 40.00 | 57.82 | 63.66 |
| 18 | 40.00 | 41.83 | 45.66 |
| 19 | 40.00 | 42.22 | 47.21 |
| 20 | 40.00 | 34.79 | 40.77 |
| 21 | 40.00 | 40.01 | 48.08 |
| 22 | 40.00 | 42.41 | 49.22 |
| 23 | 40.00 | 43.40 | 50.90 |
| 24 | 40.00 | 56.22 | 60.34 |
| 25 | 40.00 | 56.68 | 63.20 |
| 26 | 40.00 | 44.08 | 51.20 |
| 27 | 40.00 | 24.59 | 37.50 |
| 28 | 40.00 | 41.99 | 53.70 |
| 29 | 40.00 | 36.20 | 50.60 |
| 30 | 40.00 | 81.80 | 86.36 |

จากตารางที่ 4  พบว่า ข้อที่โรงเรียน…………………………………………..  ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากร้อยละที่ตอบถูกระดับโรงเรียน  ต่ำกว่าร้อยละที่ตอบถูกระดับประเทศ ได้แก่  ข้อ …………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนภูมิที่ 4  แสดงสถิติจำนวนนักเรียนตอบถูกรายข้อ ด้านคณิตศาสตร์

ตอนที่ 2  การกำหนดเป้าหมาย

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ด้านคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา แล้วกำหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไปได้

| ปีการศึกษา | คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | เป้าหมาย (3%) | ผลลัพธ์ | เพิ่ม, ลด (+ , -) ร้อยละ |
| 2566 |  |  |  |
| 2567 |  |  |  |

ตอนที่ 3  วิธีการยกระดับ

 	จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษาไทย  พบว่า มีมาตรฐานควรเร่งพัฒนา และหาแนวทางแก้ไข / ปรับปรุงพัฒนา ดังนี้

1. มาตรฐาน ค 1.1  สาระ จำนวนและพีชคณิต

แนวทางแก้ไข / ปรับปรุงพัฒนา

1)

2)

2. มาตรฐาน ค 1.2  สาระ จำนวนและพีชคณิต
    	     แนวทางแก้ไข / ปรับปรุงพัฒนา

1)

2)

3. มาตรฐาน ค 2.1  สาระ การวัดและเรขาคณิต
    	     แนวทางแก้ไข / ปรับปรุงพัฒนา

1)

2)

4. มาตรฐาน ค 2.2  สาระ การวัดและเรขาคณิต
    	     แนวทางแก้ไข / ปรับปรุงพัฒนา

1)

2)

5. มาตรฐาน ค 3.1  สาระ สถิติและความน่าจะเป็น
    	     แนวทางแก้ไข / ปรับปรุงพัฒนา

1)

2)

ตอนที่ 4 แผนการขับเคลื่อนและยกระดับ (ตัวอย่าง)

| เดือน/ปี | กลุ่มนักเรียน | กิจกรรม/โครงการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| มิ.ย. 67 | วางใจ | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - จัดทำแบบทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2566 ซึ่งทางโรงเรียนได้ ดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ใหม่ | สอบคัดกลุ่ม นักเรียน |
|  | ห่วงใย | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำแบบทดสอบเทียบเคียงระดับง่าย |  |
|  | ใกล้ชิด | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำข้อสอบพื้นฐาน |  |
| ก.ค. 67 | วางใจ | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - จัดทำแบบทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2566 ซึ่งทางโรงเรียนได้ ดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ใหม่ | สอบคัด เปลี่ยนกลุ่ม นักเรียน |
|  | ห่วงใย | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำแบบทดสอบเทียบเคียงระดับง่าย |  |
|  | ใกล้ชิด | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำข้อสอบพื้นฐาน |  |
| ส.ค. 67 | วางใจ | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบ่งตามด้าน | สอบคัด เปลี่ยนกลุ่ม นักเรียน |
|  | ห่วงใย | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำแบบทดสอบเทียบเคียง NT - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบ่งตามด้าน |  |
|  | ใกล้ชิด | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ฝึกทำแบบทดสอบทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2566 - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบ่งตามด้าน |  |
| เดือน/ปี | กลุ่มนักเรียน | กิจกรรม/โครงการ | หมายเหตุ |
| ก.ย. 67 | วางใจ | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำแบบทดสอบเทียบเคียง NT อิงมาตรฐานการศึกษา - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบ่งตามด้าน | สอบคัด เปลี่ยนกลุ่ม นักเรียน |
|  | ห่วงใย | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำแบบทดสอบเทียบเคียง NT อิงมาตรฐานการศึกษา - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบ่งตามด้าน |  |
|  | ใกล้ชิด | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ฝึกทำแบบทดสอบทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2566 ซึ่งทางโรงเรียนได้ ดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ใหม่ - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบ่งตามด้าน |  |
| พ.ย. 67 | วางใจ | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ฝึกทำแบบทดสอบทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2566 ซึ่งทางโรงเรียนได้ ดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ใหม่ | สอบคัด เปลี่ยนกลุ่ม นักเรียน |
|  | ห่วงใย | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำแบบทดสอบเทียบเคียงระดับง่าย |  |
|  | ใกล้ชิด | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำข้อสอบพื้นฐาน |  |
| ธ.ค. 67 | วางใจ | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ฝึกทำแบบทดสอบทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2566 ซึ่งทางโรงเรียนได้ ดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ใหม่ | สอบคัด เปลี่ยนกลุ่ม นักเรียน |
|  | ห่วงใย | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำแบบทดสอบเทียบเคียงระดับง่าย |  |
|  | ใกล้ชิด | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำข้อสอบพื้นฐาน |  |

| เดือน/ปี | กลุ่มนักเรียน | กิจกรรม/โครงการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ม.ค. 68 | วางใจ | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบ่งตามด้าน | สอบคัด เปลี่ยนกลุ่ม นักเรียน |
|  | ห่วงใย | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ทำแบบทดสอบเทียบเคียง NT - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบ่งตามด้าน |  |
|  | ใกล้ชิด | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ฝึกทำแบบทดสอบทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2566 ซึ่งทางโรงเรียนได้ ดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ใหม่ - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบ่งตามด้าน |  |
| ก.พ. 68 | วางใจ | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ฝึกทำแบบทดสอบทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2566 ซึ่งทางโรงเรียนได้ ดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ใหม่ | สอบคัด เปลี่ยนกลุ่ม นักเรียน |
|  | ห่วงใย | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ฝึกทำแบบทดสอบทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2566 ซึ่งทางโรงเรียนได้ ดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ใหม่ |  |
|  | ใกล้ชิด | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - ฝึกทำแบบทดสอบทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2566 ซึ่งทางโรงเรียนได้ ดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ใหม่ |  |
| มี.ค. 68 | วางใจ | โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบความสมารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) - เตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจก่อนสอบ |  |
|  | ห่วงใย |  |  |
|  | ใกล้ชิด |  |  |